## Painel (hidden)
|  |  |  | GERENCIAMENTO DA COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO | [7 empty] | Data de referência
|  |  |  | Departamento de Instalação · Acompanhamento da carteira de obras | [7 empty] | 2026-10-07
Coordenação: Arthur Felipe Furtuoso Araujo
1 · INDICADORES DA CARTEIRA
Calculados automaticamente a partir da aba Carteira
Obras na carteira |  | No prazo |  | Atenção |  | Bloqueado |  | Cronogramas validados |  | Com reunião recorrente |  | Sem interação
12 |  | 8 |  | 2 |  | 1 |  | 4 |  | 1 |  | 7
obras ativas |  | 67% da carteira |  | 17% da carteira |  | 8% da carteira |  | 33% da carteira |  | 8% da carteira |  | há mais de 7 dias
2 · FLUXO DO CRONOGRAMA — EM QUE ETAPA ESTÁ CADA OBRA
Da elaboração à atualização periódica · as etapas e seus nomes vêm da aba Listas (coluna 'Situação do cronograma')
ETAPA 1 | → | ETAPA 2 | → | ETAPA 3 | → | ETAPA 4 | → | ETAPA 5 | → | ETAPA 6 | ┆ | SEM INFORMAÇÃO
Em elaboração |  | Estruturado – aguardando validação |  | Em ajuste com o PM |  | Validado pelo PM |  | Validado e entregue |  | Em atualização periódica |  | Não informada
0 |  | 2 |  | 1 |  | 1 |  | 3 |  | 5 |  | 0
obras |  | obras |  | obra |  | obra |  | obras |  | obras |  | obras
↺ Após a entrega, o cronograma entra no ciclo de atualização periódica e retorna à validação a cada revisão relevante. | [11 empty] | Total: 12 obras
3 · DISTRIBUIÇÃO POR PM
Novos PMs cadastrados na aba Listas aparecem aqui automaticamente (até 10)
PM |  | Obras |  | No prazo |  | Atenção |  | Bloqueado |  | Aguardando validação |  | Validados
PAULO NETTO |  | 2 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 1 |  | 1
MATHEUS |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 0
JEOVANNA |  | 2 |  | 1 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 0
ERIKA |  | 4 |  | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
LAERÇO |  | 2 |  | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2
LAURA |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1
TOTAL |  | 12 |  | 8 |  | 2 |  | 1 |  | 3 |  | 4
4 · PONTOS DE ATENÇÃO PARA A REUNIÃO
Obras com status 'Bloqueado' (primeiro) e 'Atenção' · lista atualizada automaticamente (até 10)
Nº da obra | Cliente |  | PM |  | Status |  | Dias sem interação |  | Pendência / bloqueio
24520001 | UNITAPAJÓS |  | PAULO NETTO |  | Bloqueado |  | — |  | Assinatura do contrato, pendente de decisão do cliente: casa de comando em alvenaria ou eletrocentro. Validação do cronograma pelo PM.
24470001 | EBRASIL |  | MATHEUS |  | Atenção |  | 5 |  | Validação do cronograma pelo PM (último envio em 02/10/2026).
33840002 | UNIMETAL |  | JEOVANNA |  | Atenção |  | 13 |  | Retorno da PM sobre a validação do cronograma (reenviado em 24/09/2026).
LEGENDA DE STATUS
No prazo |  | Cronograma validado, entregue ou em atualização regular, sem pendência fora do controle do planejamento.
Atenção |  | Cronograma sem validação com mobilização definida, ou solicitação ao PM sem retorno.
Bloqueado |  | O avanço depende de decisão contratual ou do cliente.
Não avaliado |  | Informação insuficiente para classificar a obra.

## Carteira
CARTEIRA DE OBRAS · PLANEJAMENTO · DEPARTAMENTO DE INSTALAÇÃO
IDENTIFICAÇÃO |  |  |  | PLANEJAMENTO |  |  |  | MOBILIZAÇÃO |  |  | ACOMPANHAMENTO |  |  | REGISTRO
Nº da obra | Cliente | PM | Origem da demanda | Fase | Situação do cronograma | Cadência de reunião | Agenda da reunião | Mobilização | Situação da mobilização | Dias até a mobilização | Última interação | Dias sem interação | Status | Pendência / bloqueio | Resumo executivo | aux_painel
24480001 | MOHAWK | PAULO NETTO | Distribuição do coordenador | Projetos | Validado pelo PM | Não informada |  | 2027-01-11 | Definida | 96 | — | — | No prazo | — | Mobilização definida para 11/01/2027. Cronograma validado pelo PM. Obra em fase de projetos.
24470001 | EBRASIL | MATHEUS | Distribuição do coordenador | Não informada | Em ajuste com o PM | Não informada |  | 2027-01-11 | Definida | 96 | 2026-10-02 | 5 | Atenção | Validação do cronograma pelo PM (último envio em 02/10/2026). | Mobilização definida para 11/01/2027. Cronograma ainda não validado; ajustes contínuos em conjunto com o PM. Último envio para validação em 02/10/2026. | 10006
33900001 | BIMBO | JEOVANNA | Distribuição do coordenador | Projetos | Em atualização periódica | Semanal | Segundas, 08:00 |  | Não informada | — | — | — | No prazo | — | Reunião recorrente definida: toda segunda-feira, às 08:00. Obra em fase de projetos, dentro do prazo.
33840002 | UNIMETAL | JEOVANNA | Distribuição do coordenador | Não informada | Estruturado – aguardando validação | Não informada |  |  | Não informada | — | 2026-09-24 | 13 | Atenção | Retorno da PM sobre a validação do cronograma (reenviado em 24/09/2026). | Cronograma estruturado. No primeiro contato, a PM informou que ainda não poderia validá-lo, por não ter os prazos bem definidos. Em 24/09/2026, nova solicitação de validação, aceita pela PM; cronograma reenviado, sem retorno. | 10008
18620005 | MRN | ERIKA | Distribuição do coordenador | Projetos | Em atualização periódica | Sem recorrência definida |  |  | Não informada | — | 2026-09-23 | 14 | No prazo | — | Reuniões sem recorrência definida; quatro atualizações realizadas. Obra em fase de projetos, dentro do prazo. Última atualização em 05/10/2026.
18620006 | MRN | ERIKA | Distribuição do coordenador | Projetos | Em atualização periódica | Sem recorrência definida |  |  | Não informada | — | 2026-09-23 | 14 | No prazo | — | Reuniões sem recorrência definida; quatro atualizações realizadas. Obra em fase de projetos, dentro do prazo. Última atualização em 05/10/2026.
24520001 | UNITAPAJÓS | PAULO NETTO | Distribuição do coordenador | Pré-contrato | Estruturado – aguardando validação | Sem recorrência definida |  | Junho | Estimada | — | — | — | Bloqueado | Assinatura do contrato, pendente de decisão do cliente: casa de comando em alvenaria ou eletrocentro. Validação do cronograma pelo PM. | Mobilização estimada para junho. Cronograma estruturado, ainda não validado pelo PM. Contrato não assinado: pendente decisão do cliente sobre a substituição da casa de comando em alvenaria por eletrocentro. | 11
24440001 | SENAI | LAERÇO | Distribuição do coordenador | Não informada | Validado e entregue | Sem recorrência definida |  |  | Não informada | — | 2026-09-18 | 19 | No prazo | — | Cronograma atualizado, validado pelo PM e entregue em 18/09/2026. Não há reunião recorrente definida.
24080006 | GAV | ERIKA | Distribuição do coordenador | Projetos | Em atualização periódica | Sem recorrência definida |  |  | Não informada | — | 2026-09-23 | 14 | No prazo | — | Reuniões sem recorrência definida; duas atualizações realizadas. Obra em fase de projetos, dentro do prazo. Última atualização em 23/09/2026.
24080005 | GAV | ERIKA | Distribuição do coordenador | Projetos | Em atualização periódica | Sem recorrência definida |  |  | Não informada | — | 2026-09-23 | 14 | No prazo | — | Reuniões sem recorrência definida; duas atualizações realizadas. Obra em fase de projetos, dentro do prazo. Última atualização em 23/09/2026.
33960001 | IPP NAVEGANTES | LAERÇO | Distribuição do coordenador | Não informada | Validado e entregue | Sem recorrência definida |  |  | Não informada | — | 2026-09-23 | 14 | No prazo | — | Cronograma atualizado, validado pelo PM e entregue em 23/09/2026. Não há reunião recorrente definida.
30010034 | CROWN | LAURA | Solicitação direta do PM | Projetos | Validado e entregue | Não informada |  |  | Não informada | — | — | — | Não avaliado | — | Cronograma não atribuído a mim pelo coordenador; a elaboração foi um pedido da Laura. Escopo: 1 painel e 1 invólucro. Não se sabe se haverá atualizações.
Formulas:
Dias até a mobilização = IF([IDENTIFICAÇÃO]="","",IF(ISNUMBER([MOBILIZAÇÃO]),[MOBILIZAÇÃO]-TODAY(),"—"))
Dias sem interação = IF([IDENTIFICAÇÃO]="","",IF(ISNUMBER([ACOMPANHAMENTO]),TODAY()-[ACOMPANHAMENTO],"—"))
ACOMPANHAMENTO = IF([IDENTIFICAÇÃO]="","",IF(SUMPRODUCT(MAX((Histórico!$B5:B1004=[IDENTIFICAÇÃO])*Histórico!$A5:A1004))=0,"—",SUMPRODUCT(MAX((Histórico!$B5:B1004=[IDENTIFICAÇÃO])*Histórico!$A5:A1004))))
Note on B11: Grafia corrigida (original: UNITAPAJOS).
Note on I11: Registro original: 'Data de mobilização estimada para Junho'. Ano não informado — substituir por data quando confirmada.

## Planilha1
ID | Pacote | Atividade que recebe peso | Duração | Pontos | ID | Pacote | Atividade | Duração | Pontos
9 | QGBT-02-BM | Elaboração de projeto | 3,0 d | 6.38 | 122 | Infraestrutura/Elétrica | Montagem de infraestrutura | 3 d | 33.33
11 | QGBT-02-BM | Análise e comentários ORIZON | 1,0 d | 2.13 | 123 | Infraestrutura/Elétrica | Lançamento de cabos | 2 d | 22.22
12 | QGBT-02-BM | Reemissão de projetos | 2,0 d | 4.26 | 124 | Infraestrutura/Elétrica | Confecção de terminais | 1 d | 11.11
15 | QGBT-02-BM | Metalúrgica | 7,0 d | 14.89 | 126 | Instalação | PMT 13,8 kV | 3 d | 33.33
16 | QGBT-02-BM | Montagem | 4,0 d | 8.51 | 127 | Instalação | QGBT-01-BM | 4 d | 44.44
17 | QGBT-02-BM | TAF e testes internos | 3,0 d | 6.38 | 128 | Instalação | Busway 3200 A | 3 d | 33.33
18 | QGBT-02-BM | Embalagem | 0,5 d | 1.06 | 129 | Instalação | QGBT-02-BM | 1 d | 11.11
19 | QGBT-02-BM | Expedição | 0,5 d | 1.06 | 130 | Instalação | QUPS-01-BM | 1 d | 11.11
20 | QGBT-02-BM | Transporte | 2,0 d | 4.26 | 131 | Instalação | QGBT-04-BM | 1 d | 11.11
| Subtotal QGBT-02-BM |  | 23 d | 48.93 | 132 | Instalação | TF-02-BM | 1 d | 11.11
24 | QUPS-01-BM | Elaboração de projeto | 4,0 d | 8.51 | 133 | Instalação | TF-03-BM | 1 d | 11.11
26 | QUPS-01-BM | Análise e comentários ORIZON | 1,0 d | 2.13 | 134 | Instalação | UPS-01-BM | 1 d | 11.11
27 | QUPS-01-BM | Reemissão de projetos | 2,0 d | 4.26 | 135 | Instalação | Transformador de força | 1 d | 11.11
30 | QUPS-01-BM | Metalúrgica | 6,0 d | 12.77 | 137 | Comissionamento | Comissionamento | 3 d | 33.33
31 | QUPS-01-BM | Montagem | 4,0 d | 8.51 | 138 | Start-up | Start-up | 1 d | 11,14*
32 | QUPS-01-BM | TAF | 3,0 d | 6.38 |  | TOTAL SERVIÇOS |  | 27 d | 300
33 | QUPS-01-BM | Embalagem | 0,5 d | 1.06
34 | QUPS-01-BM | Expedição | 0,5 d | 1.06
35 | QUPS-01-BM | Transporte | 2,0 d | 4.26
| Subtotal QUPS-01-BM |  | 23 d | 48.94
39 | QGBT-04-BM | Elaboração de projeto | 4,0 d | 8.51
41 | QGBT-04-BM | Análise e comentários ORIZON | 1,0 d | 2.13
42 | QGBT-04-BM | Reemissão de projetos | 2,0 d | 4.26
45 | QGBT-04-BM | Metalúrgica | 6,0 d | 12.77
46 | QGBT-04-BM | Montagem | 4,0 d | 8.51
47 | QGBT-04-BM | TAF | 3,0 d | 6.38
48 | QGBT-04-BM | Embalagem | 0,5 d | 1.06
49 | QGBT-04-BM | Expedição | 0,5 d | 1.06
50 | QGBT-04-BM | Transporte | 2,0 d | 4.26
| Subtotal QGBT-04-BM |  | 23 d | 48.94
54 | QGBT-01-BM | Elaboração de projeto | 4,0 d | 8.51
56 | QGBT-01-BM | Análise e comentários ORIZON | 1,0 d | 2.13
57 | QGBT-01-BM | Reemissão de projetos | 2,0 d | 4.26
60 | QGBT-01-BM | Metalúrgica | 7,0 d | 14.89
61 | QGBT-01-BM | Montagem | 4,0 d | 8.51
62 | QGBT-01-BM | TAF | 3,0 d | 6.38
63 | QGBT-01-BM | Embalagem | 0,5 d | 1.06
64 | QGBT-01-BM | Expedição | 0,5 d | 1.06
65 | QGBT-01-BM | Transporte | 2,0 d | 4.26
| Subtotal QGBT-01-BM |  | 24 d | 51.06
69 | PMT 13,8 kV | Elaboração de projeto | 4,0 d | 8.51
70 | PMT 13,8 kV | Emissão de projeto para análise | 1,0 d | 2.13
71 | PMT 13,8 kV | Análise e comentários ORIZON | 1,0 d | 2.13
72 | PMT 13,8 kV | Reemissão de projetos | 2,0 d | 4.26
75 | PMT 13,8 kV | Metalúrgica | 7,0 d | 14.89
76 | PMT 13,8 kV | Montagem | 4,0 d | 8.51
77 | PMT 13,8 kV | TAF | 3,0 d | 6.38
78 | PMT 13,8 kV | Embalagem | 0,5 d | 1.06
79 | PMT 13,8 kV | Expedição | 0,5 d | 1.06
80 | PMT 13,8 kV | Transporte | 2,0 d | 4.26
| Subtotal PMT |  | 25 d | 53.19
84 | Busway | Elaboração de projeto | 3,0 d | 6.38
85 | Busway | Emissão de projeto para análise | 1,0 d | 2.13
86 | Busway | Análise e comentários ORIZON | 1,0 d | 2.13
87 | Busway | Reemissão de projetos | 2,0 d | 4.26
90 | Busway | Metalúrgica | 6,0 d | 12.77
91 | Busway | Montagem | 4,0 d | 8.51
92 | Busway | TAF | 3,0 d | 6.38
93 | Busway | Embalagem | 0,5 d | 1.06
94 | Busway | Expedição | 0,5 d | 1.06
95 | Busway | Transporte | 2,0 d | 4.26
| Subtotal Busway |  | 23 d | 48.94
99 | TF-02-BM | Emissão do pedido de compra | 1 d | 2.13
100 | TF-02-BM | Prazo para fabricação e transporte | 50 d | 106.38
101 | TF-02-BM | Chegada na ORIZON | 1 d | 2.13
| Subtotal TF-02-BM |  | 52 d | 110.64
103 | TF-03-BM | Emissão do pedido de compra | 1 d | 2.13
104 | TF-03-BM | Prazo para fabricação e transporte | 50 d | 106.38
105 | TF-03-BM | Chegada na ORIZON | 1 d | 2.13
| Subtotal TF-03-BM |  | 52 d | 110.64
107 | UPS-01-BM | Emissão do pedido de compra | 1 d | 2.13
108 | UPS-01-BM | Prazo para fabricação e transporte | 50 d | 106.38
109 | UPS-01-BM | Chegada na ORIZON | 1 d | 2.13
| Subtotal UPS-01-BM |  | 52 d | 110.64
111 | Transformador de força | Emissão do pedido de compra ORIZON | 1 d | 2.13
112 | Transformador de força | Prazo para fabricação e transporte | 30 d | 63.83
113 | Transformador de força | Chegada na ORIZON | 1 d | 2,12*
| Subtotal Transformador de força |  | 32 d | 68.08
| TOTAL FABRICAÇÃO/FORNECIMENTO |  | 329 d | 700

## Histórico (hidden)
HISTÓRICO DE EVENTOS · registro cronológico de tudo o que acontece em cada obra
Lance cada novo evento na primeira linha vazia · A coluna 'Cliente' é preenchida automaticamente · A data mais recente de cada obra alimenta a coluna 'Última interação' da Carteira
Eventos sem data no registro original foram mantidos com a data em branco (não contam para 'Última interação').
Data do evento | Nº da obra | Cliente | Tipo de evento | Descrição | Registrado por
| 24480001 | MOHAWK | Definição de mobilização | Mobilização definida para 11/01/2027. | OSVALDO
| 24480001 | MOHAWK | Validação do PM | Cronograma validado pelo PM. | OSVALDO
| 24480001 | MOHAWK | Linha de base | Obra em fase de projetos. | OSVALDO
| 24470001 | EBRASIL | Definição de mobilização | Mobilização definida para 11/01/2027. | OSVALDO
2026-10-02 | 24470001 | EBRASIL | Envio para validação | Cronograma enviado ao PM para validação, após ajustes contínuos em conjunto. | OSVALDO
| 33900001 | BIMBO | Reunião | Reunião recorrente definida: toda segunda-feira, às 08:00. | OSVALDO
| 33900001 | BIMBO | Linha de base | Obra em fase de projetos, dentro do prazo. | OSVALDO
| 33840002 | UNIMETAL | Retorno do PM | Primeiro contato: a PM informou que ainda não poderia validar o cronograma, por não ter os prazos bem definidos. | OSVALDO
2026-09-24 | 33840002 | UNIMETAL | Envio para validação | Nova solicitação de validação, aceita pela PM. Cronograma reenviado; sem retorno. | OSVALDO
2026-09-23 | 18620005 | MRN | Atualização de cronograma | Terceira atualização do cronograma. Obra em fase de projetos, dentro do prazo. | OSVALDO
2026-09-23 | 18620006 | MRN | Atualização de cronograma | Terceira atualização do cronograma. Obra em fase de projetos, dentro do prazo. | OSVALDO
| 24520001 | UNITAPAJÓS | Definição de mobilização | Mobilização estimada para junho. | OSVALDO
| 24520001 | UNITAPAJÓS | Linha de base | Cronograma estruturado, ainda não validado pelo PM. | OSVALDO
| 24520001 | UNITAPAJÓS | Pendência / bloqueio | Contrato não assinado: pendente decisão do cliente sobre a substituição da casa de comando em alvenaria por eletrocentro. | OSVALDO
2026-09-18 | 24440001 | SENAI | Entrega de cronograma | Cronograma atualizado e validado pelo PM entregue. | OSVALDO
2026-09-23 | 24080006 | GAV | Atualização de cronograma | Segunda atualização do cronograma. Obra em fase de projetos, dentro do prazo. | OSVALDO
2026-09-23 | 24080005 | GAV | Atualização de cronograma | Segunda atualização do cronograma. Obra em fase de projetos, dentro do prazo. | OSVALDO
2026-09-23 | 33960001 | IPP NAVEGANTES | Entrega de cronograma | Cronograma atualizado e validado pelo PM entregue. | OSVALDO
| 30010034 | CROWN | Solicitação de demanda | Cronograma não atribuído a mim pelo coordenador; a elaboração foi um pedido da Laura. Escopo: 1 painel e 1 invólucro. | OSVALDO

## Listas (hidden)
CADASTROS — valores das listas suspensas (inclua novos valores na primeira célula vazia da coluna, sem deixar linhas em branco)
Fase | Situação do cronograma | Cadência de reunião | Situação da mobilização | Status | Origem da demanda | Tipo de evento | PM | Parâmetros de alerta | Valor
Pré-contrato | Em elaboração | Semanal | Definida | No prazo | Distribuição do coordenador | Linha de base | PAULO NETTO | Dias sem interação — alerta (amarelo) | 7
Projetos | Estruturado – aguardando validação | Quinzenal | Estimada | Atenção | Solicitação direta do PM | Definição de mobilização | MATHEUS | Dias sem interação — crítico (vermelho) | 14
Fabricação | Em ajuste com o PM | Mensal | Não informada | Bloqueado |  | Envio para validação | JEOVANNA | Dias até a mobilização — alerta (amarelo) | 60
Mobilização | Validado pelo PM | Sem recorrência definida |  | Não avaliado |  | Retorno do PM | ERIKA | Dias até a mobilização — crítico (vermelho) | 30
Execução em campo | Validado e entregue | Não informada |  |  |  | Validação do PM | LAERÇO
Comissionamento | Em atualização periódica |  |  | (valores fixos: usados nos indicadores) |  | Entrega de cronograma | LAURA | Altere os valores em amarelo para recalibrar os alertas do Painel e da Carteira.
Encerrada | Não informada |  |  |  |  | Atualização de cronograma
Não informada | [5 empty] | Reunião
Pendência / bloqueio
Solicitação de demanda
Outro

## Guia (hidden)
GUIA DE USO · como manter e expandir esta planilha
Objetivo
Para que serve | Acompanhar a rotina de planejamento do Departamento de Instalação: em que etapa está o cronograma de cada obra, como está o ciclo de validação com os PMs, quais obras exigem ação e qual a data da última interação registrada.
Estrutura da planilha
Painel | Visão gerencial para a reunião com a coordenação. 100% automática: não digite nada nesta aba.
Carteira | Estado atual de cada obra (uma linha por obra). É aqui que se atualizam fase, situação do cronograma, status, pendência e resumo.
Histórico | Registro cronológico de eventos (envios, validações, reuniões, entregas, pendências). Só se acrescentam linhas; nada é apagado.
Listas | Cadastro dos valores das listas suspensas (fases, situações, PMs, tipos de evento) e parâmetros dos alertas.
Guia | Este manual.
Rotina semanal de atualização
1. Registrar eventos | Na aba Histórico, lance cada acontecimento da semana na primeira linha vazia: data, nº da obra (lista), tipo de evento (lista) e descrição curta.
2. Atualizar a Carteira | Para cada obra que teve evento, revise as colunas Fase, Situação do cronograma, Cadência de reunião, Mobilização e Status.
3. Revisar o registro | Atualize 'Pendência / bloqueio' (o que falta e de quem depende) e 'Resumo executivo' (situação atual em até três frases).
4. Conferir o Painel | Antes da reunião, confira os indicadores, o fluxo por etapa e a seção 'Pontos de atenção'.
Como expandir
Nova obra | Preencha a primeira linha vazia da Carteira. As colunas cinza (dias até a mobilização, última interação, dias sem interação) já contêm as fórmulas até a linha 204. O nº da obra não pode se repetir.
Novo PM, fase, situação ou tipo de evento | Na aba Listas, digite o novo valor na primeira célula vazia da coluna correspondente, sem deixar linhas em branco. Ele passa a aparecer na lista suspensa e, no caso de PM, na tabela do Painel.
Nova etapa do fluxo | As seis etapas do Painel leem as células B3 a B8 da aba Listas; 'Não informada' fica em B9. Para renomear uma etapa, altere o texto na aba Listas: o Painel e as contagens se ajustam. Para criar uma sétima etapa, insira-a na lista e acrescente um bloco no Painel.
Recalibrar alertas | Na aba Listas, altere os parâmetros em amarelo: dias sem interação (alerta e crítico) e dias até a mobilização (alerta e crítico).
Valores fixos | Os quatro status (No prazo, Atenção, Bloqueado, Não avaliado) alimentam as fórmulas dos indicadores. Não os renomeie.
Critérios de status
No prazo | Cronograma validado, entregue ou em atualização regular, sem pendência fora do controle do planejamento.
Atenção | Cronograma sem validação com mobilização definida, ou solicitação ao PM sem retorno.
Bloqueado | O avanço depende de decisão contratual ou do cliente.
Não avaliado | Informação insuficiente para classificar a obra.
Dicionário de campos — aba Carteira
Nº da obra | Número da obra no sistema da Volga. Único por linha.
Cliente | Nome do cliente, em maiúsculas.
PM | Gerente do projeto responsável pela validação do cronograma (lista; aceita nome novo com aviso).
Origem da demanda | Se a obra veio da distribuição do coordenador ou de solicitação direta do PM.
Fase | Fase atual da obra. Use 'Não informada' quando o dado ainda não for conhecido.
Situação do cronograma | Etapa do cronograma no fluxo de planejamento (alimenta o fluxo do Painel).
Cadência de reunião | Periodicidade das reuniões de acompanhamento com o PM.
Agenda da reunião | Dia e horário da reunião recorrente, quando houver.
Mobilização | Data de mobilização (dd/mm/aaaa). Se só houver estimativa sem data, escreva o texto (ex.: 'Junho').
Situação da mobilização | Definida, Estimada ou Não informada.
Dias até a mobilização | Automático. Fica amarelo/vermelho conforme os parâmetros.
Última interação | Automático: data mais recente lançada no Histórico para a obra.
Dias sem interação | Automático. Fica amarelo/vermelho conforme os parâmetros.
Status | Classificação de risco (ver critérios acima).
Pendência / bloqueio | O que impede o avanço e de quem depende. Use '—' quando não houver.
Resumo executivo | Situação atual em frases curtas, começando pelo fato e com datas no formato dd/mm/aaaa.
Convenções de redação
Frases curtas | Uma informação por frase; comece pelo fato (ex.: 'Cronograma validado pelo PM.').
Datas | Sempre dd/mm/aaaa. Prazos relativos ('semana que vem') devem ser convertidos em data.
Pendências | Indique o que falta, de quem depende e desde quando (ex.: 'Retorno da PM — reenviado em 24/09/2026').